Приложение № 1

к приказу № 224 от 29.12.2012

Состав рабочей группы по реализации Федерального закона № 273-ФЗ

Евдокимова Юлия Владимировна  -  директор школы

Члены рабочей группы:

Захарова Ирина Евгеньевна  -  заместитель директора по УВР

Прохорова Татьяна Васильевна  -  заместителя директора по ВР

Безрукова Нина Александровна  -  заместитель директора по ВР

Коротина Вера Ивановна  -  руководитель ШМО учителей гуманитарных дисциплин

Бородачева Елена Сергеевна  -  руководитель ШМО учителей естественнонаучных дисциплин

Приложение № 2

к приказу № 224 от 29.12.2012

План мероприятий по реализации Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты | Критерии оценки достижения результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап: организационно-подготовительный (май-август 2013г.) Создание открытой системы единого пространства по изучению закона. Мотивация субъектов образовательного пространства по изучению закона |
| 1. | Создать рабочую группу по подготовке ОУ к введению Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | июнь 2013 | Директор школы | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 2. | Повести анализ состояния готовности ОУ к введению Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | июнь 2013 | Директор школы, заместители директора | Получение объективной информации о готовности ОУ | Совещание при директоре |
| 3. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | июнь, 2013 | Директор школы, заместители директора | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение | Приказ, план |
| 4. | Составить план-график повышения квалификации учителей по изучению нормативных документов Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом участия в городских совещаниях, конференциях, семинарах. | Август, 2013 | Директор школы, заместители директора | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 5. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | В течение 2013-2014 учебного года | Заместители директора | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 6. | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | В течение 2013-2014 учебного года (по плану управления образования) | Заместители директора | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Материалы семинаров |
| 2.Внедренческий (август-октябрь2013г.) Разработка и внедрение новых механизмов управления и регулирования деятельности по введению закона. |
| 1. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения | до сентября 2013 | Директор школы | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы ОС, педсовета |
| 2. | Проведение педагогического совета «Современное образование: новые требования, новые возможности, новая ответственность» | Октябрь, ноябрь 2013 | Директор школы, заместители директора | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 3. | Родительские собрания Новый Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – что ждёт семью и школу? | Сентябрь – декабрь 2013 | Администрация школы | Организация работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | Материал для родительского собрания |
| 4. | Проведение классных часов. | Сентябрь - декабрь 2013 | Заместители директора | Решение органов самоуправления | Доля в % задействованности коллектива |
| 5. | Размещение на сайте школы информации о введении Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | В течение года | Заместитель директора по информатизации | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 6. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Включение в публичный доклад директора школы раздела) | июнь 2014 | Директор школы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 7. | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода школы на новый Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | В течение года | Администрация школы | Обеспечение условий открытости в реализации Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» всех субъектов образования | Публикации |
| Третий этап: Обобщающий. Внедрение закона в жизнь. |
| 1 | Внедрение в практику нового устава, локальных актов | До декабря 2013 | Директор, заместители директора, руководители проектных команд, отв. за сайт, классные руководители, руководители органов самоуправления. | Решение органов самоуправления. Юридические документы. | Доля в % задействованности коллектива Доля в % обновленных локальных актов. |